## Лист1
Приложение 4
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. № 1831-э
Раскрытие информации о движении активов, включающий
балансовую стоимость активов на начало года, балансовую стоимость
активов на конец года, а также информацию о выбытии активов
в течение года, о вводе активов в течение года, в том числе
за счет переоценки, модернизации, реконструкции, строительства
и приобретения нового оборудования
| Наименование | [7 empty] | 32745708
| организации |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
| ИНН: |  | 7803002209
| КПП: |  | 781001001
№ п/п |  | Показатель |  |  | Ед. изм. | Год (по данным ДИП) |  | В соответствии с отчетными данными ПАО "Ленэнерго" за 2020 год, тыс. руб. без НДС |  | Примечание*
[6 empty] | план | факт | план | факт
1. |  | Остаточная балансовая стоимость |  |  | тыс. руб. |  | 126416738 |  | 166343795 | В соответствии с бухгалтерской отчетностью за 2020 год
активов на начало года долгосрочного
периода регулирования
2. |  | Ввод активов (основных средств), |  |  | тыс. руб. | 31793786.2042 | 28855706 | 30959322.8769 | 32704362.7141 | В соответствии с отчетом по исполнению инвестиционной программы ПАО "Россети Ленэнерго" за 2020 год. Отклонение по разделу ТПиР обусловлено: -уменьшением стоимости проектов по результатам утверждения проектно-сметной документации и по факту ввода объекта; -увеличением сроков выполнения работ в связи с непредставлением отключений электроустановок для выполнения работ; -переносом сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок участников. Перевыполнение плановых показателей по разделу новое строительство обусловлено: -исполнением мероприятий по технологическому присоединению потребителей в соответствии с заключенными договорами ТП в отчетном и предыдущем периодах в целях недопущения срывов срока исполнения обязательств договоров ТП; -передачей заявителями на баланс Общества имущества по договорам технологического присоединения. Отклонение плановых показателей по разделу Прочее обусловлено: -увеличением сроков выполнения работ подрядными организациями; -изменением срока выполнения работ по результатам проведения закупочных процедур и заключения договоров подряда/оказания услуг. В соответствии с бухгалтерской отчетностью за 2020 год ввод активов (основных средств) (п. 2) составил 32 745 708 тыс. рублей без НДС. Отклонение от показателя ввода в ОФ по инвестиционной программе обусловлено отражением в бухгалтерском учете в составе вводимых активов мероприятий, выявленных в ходе инвентаризации, безвозмездно полученных активов и учетом в составе инвестиционной деятельности НМА и НИОКР (счет 04 «Нематериальные активы»).
|  | всего |  |  | МВА | 2226.6827 |  | 912.7478 | 1491.842
[5 empty] | км | 4238.8362 |  | 1715.3325 | 2793.0588
2.1. |  | Увеличение стоимости активов |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 25835427
(основных средств) за счет
|  | реорганизации ПАО «Россети Ленэнерго» в форме присоединения к нему дочерних компаний (АО «СПб ЭС», АО «ПЭС», АО «Курортэнерго», АО «ЦЭК») | [6 empty] | 25835427
2.2. |  | Ввод активов (основных средств) |  |  | тыс. руб. | 31793786.2042 | 28855706 | 30959322.8769 | 32704362.7141
|  | за год |  |  | МВА | 2226.6827 |  | 912.7478 | 1491.842
[5 empty] | км | 4238.8362 |  | 1715.3325 | 2793.0588
2.2.1. |  | в том числе модернизация (ТПиР) |  |  | тыс. руб. | 10133011.527 | 2190006 | 16730163.7181 | 14339433.3063
|  | и реконструкция |  |  | МВА | 936.7 |  | 290.383 | 277.641
[5 empty] | км | 254.67 |  | 856.4215 | 772.5414
2.2.2. |  | в том числе новое строительство |  |  | тыс. руб. | 21637123.3349 | 25762542 | 13747037.2462 | 18202038.4366
[5 empty] | МВА | 1289.9827 |  | 622.3648 | 1214.201
[5 empty] | км | 3984.1662 |  | 858.911 | 2020.5174
2.2.3. |  | Прочее, в том числе приобретение |  |  | тыс. руб. | 23651.3422 | 903158 | 482121.9126 | 162890.9712
|  | нового оборудования |  |  | МВА | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | км | 0 |  | 0 | 0
3. |  | Выбытие активов (основных средств) |  |  | тыс. руб. |  | 309067 |  | 359660 | По остаточной стоимости/ В соответствии с бухгалтерской отчетностью за 2020 год
МВА
км
4. |  | Остаточная балансовая стоимость |  |  | тыс. руб. |  | 144400924 |  | 209487961 | 15 077 309 тыс. рублей начислено амортизации за год / В соответствии с бухгалтерской отчетностью за 2020 год
активов на конец года долгосрочного
периода регулирования
Примечание:
* При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.