## Лист1
Приложение 4
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. № 1831-э
Раскрытие информации о движении активов, включающий
балансовую стоимость активов на начало года, балансовую стоимость
активов на конец года, а также информацию о выбытии активов
в течение года, о вводе активов в течение года, в том числе
за счет переоценки, модернизации, реконструкции, строительства
и приобретения нового оборудования
Наименование
| организации |  |  | ПАО "Ленэнерго"
| ИНН: |  | 7803002209
| КПП: |  | 781001001
№ п/п |  | Показатель |  |  | Ед. изм. | Год (по данным ДИП) |  | В соответствии с отчетными данными ПАО "Ленэнерго" за 2019 год, тыс. руб. без НДС |  | Примечание*
[6 empty] | план | факт | план | факт
1. |  | Остаточная балансовая стоимость |  |  | тыс. руб. |  | 126416738 |  | 156131604 | В соответствии с бухгалтерской отчетностью за 2019 год
активов на начало года долгосрочного
периода регулирования
2. |  | Ввод активов (основных средств), |  |  | тыс. руб. | 31793786.2042 | 28855706 | 21571183.103 | 23997362.7254 | В соответствии с отчетом по исполнению инвестиционной программы ПАО "Ленэнерго" за 2019 год. Отклонение по разделу ТПиР обусловлено увеличением сроков выполнения работ в связи с непредставлением отключений электроустановок, неисполнением договорных обязательств подрядными организациями (банкротство подрядных организаций, расторжение договоров подряда) и приостановкой договоров подряда из-за неготовности заявителей к подключению. Перевыполнение плановых показателей по разделу Новое строительство обусловлено исполнением дополнительных заявок потребителей по технологическому присоединению. Отклонение плановых показателей по разделу Прочее вызвано необходимостью увеличения срока опытной эксплуатации разрабатываемой системы для отладки процесса взаимодействия филиалов Общества. В соответствии с бухгалтерской отчетностью за 2019 год ввод активов (основных средств) (п. 2) составил 23 912 747 тыс. рублей без НДС. Отклонение от показателя ввода в ОФ по инвестиционной программе обусловлено включением в бухгалтерском учете ввода активов по инвентаризации и учетом в составе инвестиционной деятельности НМА и НИОКР (счет 04 «Нематериальные активы»).
|  | всего |  |  | МВА | 2226.6827 |  | 853.5242 | 1077.974
[5 empty] | км | 4238.8362 |  | 1189.0647 | 2294.0909
2.1. |  | Увеличение стоимости активов |  |  | тыс. руб.
(основных средств) за счет
переоценки
2.2. |  | Ввод активов (основных средств) |  |  | тыс. руб. | 31793786.2042 | 28855706 | 21571183.103 | 23997362.7254
|  | за год |  |  | МВА | 2226.6827 |  | 853.5242 | 1077.974
[5 empty] | км | 4238.8362 |  | 1189.0647 | 2294.0909
2.2.1. |  | в том числе модернизация (ТПиР) |  |  | тыс. руб. | 10133011.527 | 2190006 | 11076716.4781 | 9215927.5435
|  | и реконструкция |  |  | МВА | 936.7 |  | 143.687 | 185.025
[5 empty] | км | 254.67 |  | 655.6501 | 676.006
2.2.2. |  | в том числе новое строительство |  |  | тыс. руб. | 21637123.3349 | 25762542 | 10188832.3449 | 14575679.9823
[5 empty] | МВА | 1289.9827 |  | 709.8372 | 892.949
[5 empty] | км | 3984.1662 |  | 533.4145 | 1618.0849
2.2.3. |  | Прочее, в том числе приобретение |  |  | тыс. руб. | 23651.3422 | 903158 | 305634.28 | 205755.1996
|  | нового оборудования |  |  | МВА | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | км | 0 |  | 0 | 0
3. |  | Выбытие активов (основных средств) |  |  | тыс. руб. |  | 309067 |  | 1183759 | По остаточной стоимости/ В соответствии с бухгалтерской отчетностью за 2019 год
МВА
км
4. |  | Остаточная балансовая стоимость |  |  | тыс. руб. |  | 144400924 |  | 166343795 | 12 516 797 тыс. рублей начислено амортизации за год / В соответствии с бухгалтерской отчетностью за 2019 год
активов на конец года долгосрочного
периода регулирования
Примечание:
* При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.